## Feuille1
Catégorie	Taches	Type	Qui	Estimation	Temps passé
Conception	Base de données	Conception	Nambinina	45min	30min
Gestion Principale	Login admin et utilisateur	Affichage	Nomena	15min	10min
Gestion Admin	Login	Affichage	Nomena	10min	7min
		Metier	Nambinina	10min	13min
		Integration	Ando	15min	12min
	Gestion de variete de thé	Affichage	Nomena	10min	8min
	Gestion de parcelle	Affichage		10min	7min
	Gestion des cueilleurs	Affichage		10min	7min
	Gestion de depense	Affichage		10min	8min
	Configuration montant salaire	Affichage		10min	6min
		Metier	Nambinina	10min	15min
		Metier		10min	15min
		Metier		10min	12min
		Metier		10min	11min
		Metier		10min	10min
		Integration	Ando	15min	20min
		Integration		15min	18min
		Integration		15min	20min
		Integration		15min	15min
		Integration		15min	13min
Gestion Utilisateur	Login	Affichage	Nomena	8min	5min
		Metier	Nambinina	8min	7min
		Integration	Ando	8min	6min
	Saisie des cueilletes	Metier	Nambinina	10min	11min
		Affichage	Nomena	10min	12min
		Integration	Ando	10min	13min
	Saisie des dépense	Affichage	Ando	10min	12min
		Metier	Nambinina,Nomena	15min	20min
		Integration	Ando	10min	13min
	Resultat	Affichage	Nomena	20min	31min
		Metier	Nambinina	40min	50min
		Integration	Ando	40min	53min

Partie_2
Gestion Admin	Configuration regéneration du mois du thé	Affichage	Nomena	8min	7min
		Metier	Nambinina	8min	10min
		Integration	Ando	8min	11min
	Salaire minimum	Affichage	Ando	8min	6min
		Metier	Nambinina	8min	10min
		Integration	Ando	8min	12min
	Prix de vente par varieté de thé	Affichage	Nomena	8min	7min
		Metier	Nambinina	8min	9min
		Integration	Ando	8min	10min
Gestion Utilisateur	Paiments pour les cueilleur	Affichage		15min
		Integration		30min
		Metier		30min
	Configuration des élements(dmin,dmax)	Affichage	Nomena	20min	15min
		Metier	Nambinina	30min	20min
		Integration	Ando	25min	26min
	Resultat global	Affichage	Nomena	20min	17min
		Metier	Nambinina	30min	20min
		Integration	Ando	30min	25min

Partie_3

Gestion Utilisateur	Prévision	Affichage	30min
		Metier	50min
		Integration	50min